## Carta Gantt
Carta Gantt — Proyecto Sistema de Gestión de Adquisiciones e Inventario
Figura C.1 / Anexo C del Documento 0. Edite Semana inicio / Semana fin (1 = 1ª semana de abril … 12 = 4ª semana de junio); las barras se dibujan solas.
Hito = "Sí" pinta la celda en rojo con ◆.
N° | Actividades | Semana inicio | Semana fin | Hito | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Organizar el Equipo y Roles | 1 | 2 | No
2 | Reuniones con Cliente (Constructora M5) | 1 | 2 | No
3 | Levantamiento de Procesos (BPMN Bizagi) | 2 | 3 | No
4 | Análisis Interno y Externo (PESTEL, FODA, Porter, Cadena Valor) | 2 | 3 | No
5 | Análisis Cuantitativo (Pareto de pérdidas) | 2 | 3 | No
6 | Análisis Cualitativo (Diagrama de Ishikawa) | 2 | 3 | No
7 | Definición de Requerimientos (RF y RNF) | 2 | 3 | No
8 | Casos de Uso Extendidos + Diagrama UML + Matriz | 3 | 3 | No
9 | Redacción Documento 0 y Presentación PPT | 3 | 3 | No
10 | ENTREGA Documento 0 (19 abril) | 3 | 3 | Sí | bar: Abril 3
11 | Planificación Sprint 1 (Product Backlog) | 4 | 4 | No
12 | Diseño Arquitectura (Vista Lógica, Clases, Modelo BD) | 5 | 5 | No
13 | Desarrollo Módulo Proveedores + RBAC | 6 | 8 | No
14 | Desarrollo Módulo Proyectos e Itemizado | 7 | 9 | No
15 | Desarrollo Módulo Solicitud de Materiales (SM) | 8 | 10 | No
16 | Pruebas Unitarias Inc. 1 (≥80% cobertura) | 9 | 10 | No
17 | Documentación Scrum++ Inc. 1 (4+1 vistas) | 9 | 10 | No
18 | ENTREGA Incremento 1 — 30% (14 junio) | 11 | 11 | Sí | bar: Junio 3
19 | Presentación Inc. 1 (semana 15 junio) | 12 | 12 | Sí | bar: Junio 4
| Índice de semana (no borrar: lo usan las barras) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12