## Hoja 1
Tarea | Responsable | Estado | Objetivo del Sprint | Fecha estimada |  |  | Fecha real
|  |  |  | Inicio | Fin | HH Est. | Inicio | Fin | HH Real
Autenticación de usuarios, CU-48 | Emiliano Fernández | Finalizado | Implementar el módulo de autenticación y control de acceso | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 6 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7
Gestión de cuentas de usuario, CU-49, 50 y 51 | Emiliano Fernández | Finalizado | Implementar el módulo de autenticación y control de acceso | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 6 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 7
Plantillas Bootstrap y navegación por rol | Alexander Hanke | Finalizado | Estandarizar la interfaz visual y navegación del sistema | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 4 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 4
Validación de RUT chileno, CU-01 | Cristóbal López | Finalizado | Garantizar la integridad de los datos de usuarios | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 4
CRUD de proveedores y anti-duplicado, CU-01 | Cristóbal López | Finalizado | Implementar el módulo de gestión de proveedores | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 6 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 6
Edición de proveedores, CU-02 | Josué Barrera | Finalizado | Implementar el módulo de gestión de proveedores | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 3
Asignación de jefe y estado del proyecto, CU-09 y 10 | Roberto Seguel | Finalizado | Implementar el módulo de gestión de proyectos | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 8 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 9
Bloqueo de proyecto finalizado, CU-11 | Rocío Olguin | Finalizado | Implementar el módulo de gestión de proyectos | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 8 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 8
Cabecera de solicitud, correlativo y emisor, CU-12 | Matías Medina | Finalizado | Implementar el módulo de gestión de solicitudes de materiales | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 6 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 7
Detalle N:M y catálogo de materiales, CU-12 | Matías Medina | Finalizado | Implementar el módulo de gestión de solicitudes de materiales | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 6 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 7
Estados y visualización de la solicitud, CU-17 | Catalina Lino | Finalizado | Implementar el módulo de gestión de solicitudes de materiales | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 6 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 6
Configuración base Django + PostgreSQL | Alexander Hanke | Finalizado | Configurar la infraestructura base del sistema | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 5
Pruebas unitarias de todos los módulos | Josué Barrera | Finalizado | Garantizar la calidad y estabilidad del sistema | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 4 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 5
Datos demo y documento de instalación | Rocío Olguin | Finalizado | Preparar el sistema para su entrega e instalación | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 4 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 4
[5 empty] | HH Total | 76 |  |  | 82