## Planificación
Figura: “Planificación acumulada de tareas — Incrementos 1 y 2”
Sprint 1 · 27-07-2026 a 16-08-2026 (Incremento 1, morado) · Sprint 2 · 24-08-2026 a 13-09-2026 (Incremento 2, azul)
ID Tarea | Descripción de Tarea | Responsable | Incremento | HH Est. | Inicio | Fin | HH Real | Estado
SPRINT 1 · INCREMENTO 1 — trabajo heredado (29 tareas)
TA 1 — Levantamiento y análisis
S1-001 | TA 1.1 – Levantando los requerimientos con la contraparte de Constructora M5 | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 27-07-2026 | 28-07-2026 | 6 | Finalizado
S1-002 | TA 1.2 – Redactando el Documento 0 con los requerimientos y los casos de uso | Roberto Seguel | Incremento 1 | 8 | 27-07-2026 | 30-07-2026 | 10 | Finalizado
S1-003 | TA 1.3 – Construyendo la matriz de trazabilidad entre RF, CU y UR | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 29-07-2026 | 31-07-2026 | 6 | Finalizado
S1-004 | TA 1.4 – Definiendo la distribución de los cuatro incrementos del proyecto | Alexander Hanke | Incremento 1 | 4 | 28-07-2026 | 29-07-2026 | 4 | Finalizado
TA 2 — Arquitectura y base del proyecto
S1-005 | TA 2.1 – Creando el proyecto Django y la estructura de aplicaciones | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 29-07-2026 | 31-07-2026 | 6 | Finalizado
S1-006 | TA 2.2 – Instalando y configurando PostgreSQL en el equipo de desarrollo | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 29-07-2026 | 30-07-2026 | 4 | Finalizado
S1-007 | TA 2.3 – Definiendo el patrón MVC++ y la convención de nombres de vistas y controladores | Alexander Hanke | Incremento 1 | 4 | 30-07-2026 | 31-07-2026 | 4 | Finalizado
S1-008 | TA 2.4 – Integrando Bootstrap 5 y la plantilla base del sistema | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 30-07-2026 | 01-08-2026 | 6 | Finalizado
TA 3 — Desarrollo del incremento
S1-009 | TA 3.1 – Implementando el modelo de usuarios con roles del sistema | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 31-07-2026 | 02-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-010 | TA 3.2 – Implementando el inicio y el cierre de sesión | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 01-08-2026 | 03-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-011 | TA 3.3 – Implementando la creación y la edición de cuentas de usuario | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 02-08-2026 | 04-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-012 | TA 3.4 – Implementando la deshabilitación de cuentas y el control de acceso por rol | Josué Barrera | Incremento 1 | 4 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-013 | TA 3.5 – Implementando el registro y la edición de proveedores | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-014 | TA 3.6 – Implementando la asignación del jefe de proyecto | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-015 | TA 3.7 – Implementando el cambio de estado del proyecto | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 06-08-2026 | 08-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-016 | TA 3.8 – Implementando la creación de la solicitud de materiales | Josué Barrera | Incremento 1 | 4 | 07-08-2026 | 09-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-017 | TA 3.9 – Implementando el detalle y la edición de la solicitud de materiales | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 08-08-2026 | 10-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-018 | TA 3.10 – Implementando la consulta y el seguimiento de solicitudes | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 09-08-2026 | 11-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-019 | TA 3.11 – Implementando el panel principal con el menú según el rol | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 10-08-2026 | 12-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-020 | TA 3.12 – Cargando los datos de prueba iniciales en la base de datos | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 11-08-2026 | 12-08-2026 | 4 | Finalizado
TA 4 — Modelado y documentación
S1-021 | TA 4.1 – Realizando el modelo entidad-relación del incremento | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 01-08-2026 | 03-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-022 | TA 4.2 – Realizando el diagrama de casos de uso del sistema | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 4 | Finalizado
S1-023 | TA 4.3 – Realizando los diagramas de secuencia del incremento | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 05-08-2026 | 09-08-2026 | 8 | Finalizado
S1-024 | TA 4.4 – Realizando el diagrama de despliegue inicial | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 09-08-2026 | 10-08-2026 | 4 | Finalizado
S1-025 | TA 4.5 – Redactando el informe del Incremento 1 | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 10-08-2026 | 14-08-2026 | 8 | Finalizado
S1-026 | TA 4.6 – Construyendo la tabla de esfuerzo y las gráficas del sprint | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 4 | Finalizado
TA 5 — Pruebas y verificación
S1-027 | TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de caja negra de los casos de uso del incremento | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 12-08-2026 | 14-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-028 | TA 5.2 – Documentando los casos de prueba y su evidencia | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 13-08-2026 | 15-08-2026 | 4 | Finalizado
S1-029 | TA 5.3 – Corrigiendo los hallazgos levantados en las pruebas | Josué Barrera | Incremento 1 | 4 | 14-08-2026 | 16-08-2026 | 4 | Finalizado
Subtotal Sprint 1 · Incremento 1 |  |  |  | 158 |  |  | 164
SPRINT 2 · INCREMENTO 2 — trabajo nuevo (52 tareas)
T-001 | TA 1.1 – Montando la máquina virtual Ubuntu Server en el servidor HP ProLiant DL20 | Matías Medina | Incremento 2 | 4 | 24-08-2026 | 25-08-2026 | 6 | Finalizado
T-002 | TA 1.2 – Configurando el acceso del servidor a través del firewall Fortinet 30E | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 24-08-2026 | 25-08-2026 | 6 | Finalizado
T-003 | TA 1.3 – Instalando y configurando PostgreSQL en la máquina virtual | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 25-08-2026 | 26-08-2026 | 6 | Finalizado
T-004 | TA 1.4 – Configurando el entorno Django y las variables de despliegue | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 6 | Finalizado
T-005 | TA 1.5 – Publicando el sistema con Gunicorn y WSGI | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 26-08-2026 | 27-08-2026 | 6 | Finalizado
T-006 | TA 1.6 – Configurando el respaldo automático de la base de datos | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 4 | Finalizado
T-007 | TA 2.1 – Ampliando el modelo de datos y generando las migraciones | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 6 | Finalizado
T-008 | TA 2.2 – Completando el mantenedor de proveedores y su listado de materiales | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 27-08-2026 | 29-08-2026 | 8 | Finalizado
T-009 | TA 2.3 – Completando el registro de proyectos y la carga del itemizado | Matías Medina | Incremento 2 | 8 | 27-08-2026 | 29-08-2026 | 8 | Finalizado
T-010 | TA 2.4 – Implementando las notificaciones de cambio de estado de la solicitud | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 28-08-2026 | 30-08-2026 | 6 | Finalizado
T-011 | TA 2.5 – Implementando el registro de cotizaciones por solicitud | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 6 | Finalizado
T-012 | TA 2.6 – Implementando el cálculo automático del valor total de la cotización | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 30-08-2026 | 01-09-2026 | 6 | Finalizado
T-013 | TA 2.7 – Implementando la aprobación y el descarte de líneas de cotización | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 6 | Finalizado
T-014 | TA 2.8 – Implementando la generación de órdenes de compra por proveedor | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 01-09-2026 | 04-09-2026 | 8 | Finalizado
T-015 | TA 2.9 – Implementando la aprobación y el rechazo de órdenes de compra | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 6 | Finalizado
T-016 | TA 2.10 – Implementando la exportación de la orden de compra a PDF | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 03-09-2026 | 05-09-2026 | 8 | Finalizado
T-017 | TA 2.11 – Implementando el envío automático de la orden de compra al proveedor | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 04-09-2026 | 06-09-2026 | 6 | Finalizado
T-018 | TA 2.12 – Implementando las recepciones de bodega y su validación contra la OC | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 01-09-2026 | 04-09-2026 | 8 | Finalizado
T-019 | TA 2.13 – Implementando las salidas de bodega y el stock en tiempo real | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 03-09-2026 | 05-09-2026 | 6 | Finalizado
T-020 | TA 2.14 – Implementando el préstamo y la devolución de herramientas | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 04-09-2026 | 06-09-2026 | 8 | Finalizado
T-021 | TA 2.15 – Implementando el registro de mermas y las devoluciones a proveedor | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 05-09-2026 | 07-09-2026 | 6 | Finalizado
T-022 | TA 2.16 – Implementando la alerta visual de stock crítico | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 06-09-2026 | 07-09-2026 | 4 | Finalizado
T-023 | TA 2.17 – Implementando la recepción de facturas y su margen de tolerancia | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 05-09-2026 | 08-09-2026 | 8 | Finalizado
T-024 | TA 2.18 – Implementando la vista de Cuentas por Pagar y la exportación a CSV | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 07-09-2026 | 09-09-2026 | 6 | Finalizado
T-025 | TA 2.19 – Ampliando el control de acceso por rol a Bodega y Contabilidad | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 07-09-2026 | 08-09-2026 | 6 | Finalizado
T-026 | TA 2.20 – Cargando los datos de demostración en la base de datos | Cristóbal López | Incremento 2 | 4 | 08-09-2026 | 09-09-2026 | 4 | Finalizado
T-027 | TA 3.1 – Realizando el modelo entidad-relación extendido | Alexander Hanke | Incremento 2 | 8 | 28-08-2026 | 30-08-2026 | 8 | Finalizado
T-028 | TA 3.2 – Realizando el modelo relacional y la normalización 1FN, 2FN y 3FN | Alexander Hanke | Incremento 2 | 8 | 30-08-2026 | 02-09-2026 | 10 | Finalizado
T-029 | TA 3.3 – Realizando el modelo físico de la base de datos | Roberto Seguel | Incremento 2 | 8 | 01-09-2026 | 03-09-2026 | 8 | Finalizado
T-030 | TA 3.4 – Realizando el diagrama de componentes de la vista de desarrollo | Roberto Seguel | Incremento 2 | 6 | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 6 | Finalizado
T-031 | TA 3.5 – Realizando el diagrama de despliegue de la vista física | Josué Barrera | Incremento 2 | 6 | 03-09-2026 | 05-09-2026 | 6 | Finalizado
T-032 | TA 3.6 – Realizando los diagramas de secuencia del flujo principal | Catalina Lino | Incremento 2 | 14 | 01-09-2026 | 07-09-2026 | 16 | Finalizado
T-033 | TA 3.7 – Realizando los diagramas de secuencia de las excepciones | Catalina Lino | Incremento 2 | 12 | 05-09-2026 | 09-09-2026 | 14 | Finalizado
T-034 | TA 3.8 – Diseñando el árbol de navegación del sistema | Josué Barrera | Incremento 2 | 8 | 04-09-2026 | 06-09-2026 | 8 | Finalizado
T-035 | TA 4.1 – Redactando la introducción y la propuesta de solución | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 6 | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 6 | Finalizado
T-036 | TA 4.2 – Elaborando el Product Backlog List del incremento 2 | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 8 | 01-09-2026 | 03-09-2026 | 8 | Finalizado
T-037 | TA 4.3 – Elaborando el Product Backlog List heredado del incremento 1 | Rocío Olguín | Incremento 2 | 6 | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 6 | Finalizado
T-038 | TA 4.4 – Construyendo el Sprint Backlog en vista externa | Rocío Olguín | Incremento 2 | 10 | 02-09-2026 | 06-09-2026 | 10 | Finalizado
T-039 | TA 4.5 – Elaborando la matriz de ramas del menú habilitadas por rol | Josué Barrera | Incremento 2 | 4 | 06-09-2026 | 07-09-2026 | 4 | Finalizado
T-040 | TA 4.6 – Levantando las capturas de pantalla del sistema en ejecución | Rocío Olguín | Incremento 2 | 10 | 07-09-2026 | 10-09-2026 | 12 | Finalizado
T-041 | TA 4.7 – Construyendo la tabla de esfuerzo del sprint | Alexander Hanke | Incremento 2 | 6 | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 6 | Finalizado
T-042 | TA 4.8 – Generando las gráficas de seguimiento burn-down y burn-up | Alexander Hanke | Incremento 2 | 6 | 10-09-2026 | 11-09-2026 | 4 | Finalizado
T-043 | TA 4.9 – Redactando el cierre del sprint y el análisis del incremento | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 6 | 10-09-2026 | 12-09-2026 | 6 | Finalizado
T-044 | TA 4.10 – Consolidando índices, formato y numeración de figuras y tablas | Rocío Olguín | Incremento 2 | 8 | 10-09-2026 | 13-09-2026 | 8 | Finalizado
T-045 | TA 4.11 – Preparando los anexos y el Documento 0 corregido | Roberto Seguel | Incremento 2 | 6 | 11-09-2026 | 12-09-2026 | 6 | Finalizado
T-046 | TA 4.12 – Documentando las vistas del sistema pantalla por pantalla | Rocío Olguín | Incremento 2 | 6 | 09-09-2026 | 12-09-2026 | 8 | Finalizado
T-047 | TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de regresión de los casos de uso del incremento 1 | Matías Medina | Incremento 2 | 8 | 07-09-2026 | 09-09-2026 | 8 | Finalizado
T-048 | TA 5.2 – Documentando las pruebas de casos de uso heredadas | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 6 | 08-09-2026 | 10-09-2026 | 6 | Finalizado
T-049 | TA 5.3 – Documentando las pruebas de casos de uso del incremento 2 | Catalina Lino | Incremento 2 | 10 | 08-09-2026 | 11-09-2026 | 10 | Finalizado
T-050 | TA 5.4 – Registrando la evidencia de las tres iteraciones de pruebas | Josué Barrera | Incremento 2 | 6 | 10-09-2026 | 12-09-2026 | 8 | Finalizado
T-051 | TA 5.5 – Revisando la coherencia entre el documento y el sistema construido | Roberto Seguel | Incremento 2 | 6 | 11-09-2026 | 13-09-2026 | 6 | Finalizado
T-052 | TA 5.6 – Ejecutando la segunda y la tercera iteración de pruebas de caja negra | Catalina Lino | Incremento 2 | 10 | 09-09-2026 | 12-09-2026 | 8 | Finalizado
Subtotal Sprint 2 · Incremento 2 |  |  |  | 358 |  |  | 370
TOTAL ACUMULADO DE LOS DOS INCREMENTOS (81 tareas) |  |  |  | 516 |  |  | 534
Morado: tareas del Incremento 1, ejecutadas por Alexander Hanke, Josué Barrera y Roberto Seguel. Azul: tareas del Incremento 2.
Las HH estimadas y reales de cada sprint se suman con fórmulas; el total acumulado es la suma de ambos subtotales.

## Gráficas Incremento 2
Gráficas de seguimiento — Gráficas Incremento 2
Burn-Down y Burn-Up del Sprint 2. Los datos salen de la fila «Horas pendientes del Sprint 2» de la tabla de esfuerzo.
Día | Fecha | Pendiente real (HH) | Pendiente planificado (HH) | Acumulado real (HH) | Acumulado planificado (HH) | Alcance comprometido (HH)
0 | Inicio | 370 | 370 | 0 | 0 | 370
1 | 24-08 | 364 | 352 | 6 | 18 | 370
2 | 25-08 | 353 | 335 | 17 | 35 | 370
3 | 26-08 | 343 | 317 | 27 | 53 | 370
4 | 27-08 | 328 | 300 | 42 | 70 | 370
5 | 28-08 | 313 | 282 | 57 | 88 | 370
6 | 29-08 | 302 | 264 | 68 | 106 | 370
7 | 30-08 | 292 | 247 | 78 | 123 | 370
8 | 31-08 | 281 | 229 | 89 | 141 | 370
9 | 01-09 | 260 | 211 | 110 | 159 | 370
10 | 02-09 | 235 | 194 | 135 | 176 | 370
11 | 03-09 | 208 | 176 | 162 | 194 | 370
12 | 04-09 | 180 | 159 | 190 | 211 | 370
13 | 05-09 | 156 | 141 | 214 | 229 | 370
14 | 06-09 | 132 | 123 | 238 | 247 | 370
15 | 07-09 | 109 | 106 | 261 | 264 | 370
16 | 08-09 | 88 | 88 | 282 | 282 | 370
17 | 09-09 | 63 | 70 | 307 | 300 | 370
18 | 10-09 | 39 | 53 | 331 | 317 | 370
19 | 11-09 | 20 | 35 | 350 | 335 | 370
20 | 12-09 | 4 | 18 | 366 | 352 | 370
21 | 13-09 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370

## Tabla de Esfuerzo
Tabla: “Tabla de esfuerzo acumulada de los Incrementos 1 y 2”
42 días de sprint: 21 del Sprint 1 (morado) y 21 del Sprint 2 (azul). Cada celda son las horas-hombre que quedaban pendientes de esa tarea ese día.
Tarea | Responsable | Incremento | HH | 27-07 | 28-07 | 29-07 | 30-07 | 31-07 | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 24-08 | 25-08 | 26-08 | 27-08 | 28-08 | 29-08 | 30-08 | 31-08 | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09
Tareas pendientes |  |  |  | 81 | 80 | 79 | 77 | 74 | 73 | 72 | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 59 | 57 | 57 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | 36 | 34 | 29 | 26 | 22 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0
Horas pendientes acumuladas |  |  |  | 529 | 521 | 510 | 498 | 488 | 480 | 472 | 462 | 454 | 446 | 439 | 431 | 424 | 414 | 404 | 397 | 389 | 383 | 374 | 371 | 370 | 364 | 353 | 343 | 328 | 313 | 302 | 292 | 281 | 260 | 235 | 208 | 180 | 156 | 132 | 109 | 88 | 63 | 39 | 20 | 4 | 0
Horas pendientes del Sprint 1 |  |  |  | 159 | 151 | 140 | 128 | 118 | 110 | 102 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 54 | 44 | 34 | 27 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas pendientes del Sprint 2 |  |  |  | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 364 | 353 | 343 | 328 | 313 | 302 | 292 | 281 | 260 | 235 | 208 | 180 | 156 | 132 | 109 | 88 | 63 | 39 | 20 | 4 | 0
SPRINT 1 · INCREMENTO 1 (29 tareas)
TA 1.1 – Levantando los requerimientos con la contraparte de Constructora M5 | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.2 – Redactando el Documento 0 con los requerimientos y los casos de uso | Roberto Seguel | Incremento 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.3 – Construyendo la matriz de trazabilidad entre RF, CU y UR | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.4 – Definiendo la distribución de los cuatro incrementos del proyecto | Alexander Hanke | Incremento 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.1 – Creando el proyecto Django y la estructura de aplicaciones | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.2 – Instalando y configurando PostgreSQL en el equipo de desarrollo | Josué Barrera | Incremento 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.3 – Definiendo el patrón MVC++ y la convención de nombres de vistas y controladores | Alexander Hanke | Incremento 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.4 – Integrando Bootstrap 5 y la plantilla base del sistema | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.1 – Implementando el modelo de usuarios con roles del sistema | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.2 – Implementando el inicio y el cierre de sesión | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.3 – Implementando la creación y la edición de cuentas de usuario | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.4 – Implementando la deshabilitación de cuentas y el control de acceso por rol | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.5 – Implementando el registro y la edición de proveedores | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.6 – Implementando la asignación del jefe de proyecto | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.7 – Implementando el cambio de estado del proyecto | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.8 – Implementando la creación de la solicitud de materiales | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.9 – Implementando el detalle y la edición de la solicitud de materiales | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.10 – Implementando la consulta y el seguimiento de solicitudes | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.11 – Implementando el panel principal con el menú según el rol | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.12 – Cargando los datos de prueba iniciales en la base de datos | Josué Barrera | Incremento 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.1 – Realizando el modelo entidad-relación del incremento | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.2 – Realizando el diagrama de casos de uso del sistema | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.3 – Realizando los diagramas de secuencia del incremento | Roberto Seguel | Incremento 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.4 – Realizando el diagrama de despliegue inicial | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.5 – Redactando el informe del Incremento 1 | Roberto Seguel | Incremento 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.6 – Construyendo la tabla de esfuerzo y las gráficas del sprint | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de caja negra de los casos de uso del incremento | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.2 – Documentando los casos de prueba y su evidencia | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.3 – Corrigiendo los hallazgos levantados en las pruebas | Josué Barrera | Incremento 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT 2 · INCREMENTO 2 (52 tareas)
TA 1.1 – Montando la máquina virtual Ubuntu Server en el servidor HP ProLiant DL20 | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.2 – Configurando el acceso del servidor a través del firewall Fortinet 30E | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.3 – Instalando y configurando PostgreSQL en la máquina virtual | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.4 – Configurando el entorno Django y las variables de despliegue | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.5 – Publicando el sistema con Gunicorn y WSGI | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.6 – Configurando el respaldo automático de la base de datos | Cristóbal López | Incremento 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.1 – Ampliando el modelo de datos y generando las migraciones | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.2 – Completando el mantenedor de proveedores y su listado de materiales | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.3 – Completando el registro de proyectos y la carga del itemizado | Matías Medina | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.4 – Implementando las notificaciones de cambio de estado de la solicitud | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.5 – Implementando el registro de cotizaciones por solicitud | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.6 – Implementando el cálculo automático del valor total de la cotización | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.7 – Implementando la aprobación y el descarte de líneas de cotización | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.8 – Implementando la generación de órdenes de compra por proveedor | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.9 – Implementando la aprobación y el rechazo de órdenes de compra | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.10 – Implementando la exportación de la orden de compra a PDF | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.11 – Implementando el envío automático de la orden de compra al proveedor | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.12 – Implementando las recepciones de bodega y su validación contra la OC | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.13 – Implementando las salidas de bodega y el stock en tiempo real | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.14 – Implementando el préstamo y la devolución de herramientas | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.15 – Implementando el registro de mermas y las devoluciones a proveedor | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.16 – Implementando la alerta visual de stock crítico | Cristóbal López | Incremento 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.17 – Implementando la recepción de facturas y su margen de tolerancia | Matías Medina | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.18 – Implementando la vista de Cuentas por Pagar y la exportación a CSV | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.19 – Ampliando el control de acceso por rol a Bodega y Contabilidad | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.20 – Cargando los datos de demostración en la base de datos | Cristóbal López | Incremento 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.1 – Realizando el modelo entidad-relación extendido | Alexander Hanke | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.2 – Realizando el modelo relacional y la normalización 1FN, 2FN y 3FN | Alexander Hanke | Incremento 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.3 – Realizando el modelo físico de la base de datos | Roberto Seguel | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.4 – Realizando el diagrama de componentes de la vista de desarrollo | Roberto Seguel | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.5 – Realizando el diagrama de despliegue de la vista física | Josué Barrera | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.6 – Realizando los diagramas de secuencia del flujo principal | Catalina Lino | Incremento 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.7 – Realizando los diagramas de secuencia de las excepciones | Catalina Lino | Incremento 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.8 – Diseñando el árbol de navegación del sistema | Josué Barrera | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.1 – Redactando la introducción y la propuesta de solución | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.2 – Elaborando el Product Backlog List del incremento 2 | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.3 – Elaborando el Product Backlog List heredado del incremento 1 | Rocío Olguín | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.4 – Construyendo el Sprint Backlog en vista externa | Rocío Olguín | Incremento 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.5 – Elaborando la matriz de ramas del menú habilitadas por rol | Josué Barrera | Incremento 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.6 – Levantando las capturas de pantalla del sistema en ejecución | Rocío Olguín | Incremento 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.7 – Construyendo la tabla de esfuerzo del sprint | Alexander Hanke | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.8 – Generando las gráficas de seguimiento burn-down y burn-up | Alexander Hanke | Incremento 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
TA 4.9 – Redactando el cierre del sprint y el análisis del incremento | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
TA 4.10 – Consolidando índices, formato y numeración de figuras y tablas | Rocío Olguín | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
TA 4.11 – Preparando los anexos y el Documento 0 corregido | Roberto Seguel | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0
TA 4.12 – Documentando las vistas del sistema pantalla por pantalla | Rocío Olguín | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de regresión de los casos de uso del incremento 1 | Matías Medina | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.2 – Documentando las pruebas de casos de uso heredadas | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.3 – Documentando las pruebas de casos de uso del incremento 2 | Catalina Lino | Incremento 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
TA 5.4 – Registrando la evidencia de las tres iteraciones de pruebas | Josué Barrera | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0
TA 5.5 – Revisando la coherencia entre el documento y el sistema construido | Roberto Seguel | Incremento 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
TA 5.6 – Ejecutando la segunda y la tercera iteración de pruebas de caja negra | Catalina Lino | Incremento 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
Total HH efectivas acumuladas (Incrementos 1 y 2) |  |  | 534
Mapa de calor: gris = tarea terminada · verde = pocas horas pendientes · naranjo = muchas horas pendientes.
Durante los 21 días del Sprint 1 las tareas del Sprint 2 figuran con la totalidad de sus horas pendientes, porque el alcance ya estaba comprometido y aún no se ejecutaba.

## Gráficas acumuladas
Gráficas de seguimiento acumuladas — Incrementos 1 y 2
42 días de sprint: 21 del Sprint 1 y 21 del Sprint 2. La línea planificada se traza por tramo, de modo que real y planificado se encuentran en el cierre del primer sprint.
Día | Fecha | Sprint | Pendiente real (HH) | Pendiente planificado (HH) | Acumulado real (HH) | Acumulado planificado (HH) | Alcance comprometido (HH)
0 | Inicio | Sprint 1 | 534 | 534 | 0 | 0 | 164
1 | 27-07 | Sprint 1 | 529 | 526 | 5 | 8 | 164
2 | 28-07 | Sprint 1 | 521 | 518 | 13 | 16 | 164
3 | 29-07 | Sprint 1 | 510 | 511 | 24 | 23 | 164
4 | 30-07 | Sprint 1 | 498 | 503 | 36 | 31 | 164
5 | 31-07 | Sprint 1 | 488 | 495 | 46 | 39 | 164
6 | 01-08 | Sprint 1 | 480 | 487 | 54 | 47 | 164
7 | 02-08 | Sprint 1 | 472 | 479 | 62 | 55 | 164
8 | 03-08 | Sprint 1 | 462 | 472 | 72 | 62 | 164
9 | 04-08 | Sprint 1 | 454 | 464 | 80 | 70 | 164
10 | 05-08 | Sprint 1 | 446 | 456 | 88 | 78 | 164
11 | 06-08 | Sprint 1 | 439 | 448 | 95 | 86 | 164
12 | 07-08 | Sprint 1 | 431 | 440 | 103 | 94 | 164
13 | 08-08 | Sprint 1 | 424 | 432 | 110 | 102 | 164
14 | 09-08 | Sprint 1 | 414 | 425 | 120 | 109 | 164
15 | 10-08 | Sprint 1 | 404 | 417 | 130 | 117 | 164
16 | 11-08 | Sprint 1 | 397 | 409 | 137 | 125 | 164
17 | 12-08 | Sprint 1 | 389 | 401 | 145 | 133 | 164
18 | 13-08 | Sprint 1 | 383 | 393 | 151 | 141 | 164
19 | 14-08 | Sprint 1 | 374 | 386 | 160 | 148 | 164
20 | 15-08 | Sprint 1 | 371 | 378 | 163 | 156 | 164
21 | 16-08 | Sprint 1 | 370 | 370 | 164 | 164 | 164
22 | 24-08 | Sprint 2 | 364 | 352 | 170 | 182 | 534
23 | 25-08 | Sprint 2 | 353 | 335 | 181 | 199 | 534
24 | 26-08 | Sprint 2 | 343 | 317 | 191 | 217 | 534
25 | 27-08 | Sprint 2 | 328 | 300 | 206 | 234 | 534
26 | 28-08 | Sprint 2 | 313 | 282 | 221 | 252 | 534
27 | 29-08 | Sprint 2 | 302 | 264 | 232 | 270 | 534
28 | 30-08 | Sprint 2 | 292 | 247 | 242 | 287 | 534
29 | 31-08 | Sprint 2 | 281 | 229 | 253 | 305 | 534
30 | 01-09 | Sprint 2 | 260 | 211 | 274 | 323 | 534
31 | 02-09 | Sprint 2 | 235 | 194 | 299 | 340 | 534
32 | 03-09 | Sprint 2 | 208 | 176 | 326 | 358 | 534
33 | 04-09 | Sprint 2 | 180 | 159 | 354 | 375 | 534
34 | 05-09 | Sprint 2 | 156 | 141 | 378 | 393 | 534
35 | 06-09 | Sprint 2 | 132 | 123 | 402 | 411 | 534
36 | 07-09 | Sprint 2 | 109 | 106 | 425 | 428 | 534
37 | 08-09 | Sprint 2 | 88 | 88 | 446 | 446 | 534
38 | 09-09 | Sprint 2 | 63 | 70 | 471 | 464 | 534
39 | 10-09 | Sprint 2 | 39 | 53 | 495 | 481 | 534
40 | 11-09 | Sprint 2 | 20 | 35 | 514 | 499 | 534
41 | 12-09 | Sprint 2 | 4 | 18 | 530 | 516 | 534
42 | 13-09 | Sprint 2 | 0 | 0 | 534 | 534 | 534