## Planificación
Figura: “Planificación acumulada de tareas — Incrementos 1, 2 y 3”
Sprint 1 · 27-07-2026 a 16-08-2026 (Incremento 1, morado) · Sprint 2 · 24-08-2026 a 13-09-2026 (Incremento 2, azul) · Sprint 3 · 15-09-2026 a 03-10-2026 (Incremento 3, verde)
ID Tarea | Descripción de Tarea | Responsable | Incremento | HH Est. | Inicio | Fin | HH Real | Estado
SPRINT 1 · INCREMENTO 1 — trabajo heredado (29 tareas)
TA 1 — Levantamiento y análisis
S1-001 | TA 1.1 – Levantando los requerimientos con la contraparte de Constructora M5 | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 27-07-2026 | 28-07-2026 | 6 | Finalizado
S1-002 | TA 1.2 – Redactando el Documento 0 con los requerimientos y los casos de uso | Roberto Seguel | Incremento 1 | 8 | 27-07-2026 | 30-07-2026 | 10 | Finalizado
S1-003 | TA 1.3 – Construyendo la matriz de trazabilidad entre RF, CU y UR | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 29-07-2026 | 31-07-2026 | 6 | Finalizado
S1-004 | TA 1.4 – Definiendo la distribución de los cuatro incrementos del proyecto | Alexander Hanke | Incremento 1 | 4 | 28-07-2026 | 29-07-2026 | 4 | Finalizado
TA 2 — Arquitectura y base del proyecto
S1-005 | TA 2.1 – Creando el proyecto Django y la estructura de aplicaciones | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 29-07-2026 | 31-07-2026 | 6 | Finalizado
S1-006 | TA 2.2 – Instalando y configurando PostgreSQL en el equipo de desarrollo | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 29-07-2026 | 30-07-2026 | 4 | Finalizado
S1-007 | TA 2.3 – Definiendo el patrón MVC++ y la convención de nombres de vistas y controladores | Alexander Hanke | Incremento 1 | 4 | 30-07-2026 | 31-07-2026 | 4 | Finalizado
S1-008 | TA 2.4 – Integrando Bootstrap 5 y la plantilla base del sistema | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 30-07-2026 | 01-08-2026 | 6 | Finalizado
TA 3 — Desarrollo del incremento
S1-009 | TA 3.1 – Implementando el modelo de usuarios con roles del sistema | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 31-07-2026 | 02-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-010 | TA 3.2 – Implementando el inicio y el cierre de sesión | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 01-08-2026 | 03-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-011 | TA 3.3 – Implementando la creación y la edición de cuentas de usuario | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 02-08-2026 | 04-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-012 | TA 3.4 – Implementando la deshabilitación de cuentas y el control de acceso por rol | Josué Barrera | Incremento 1 | 4 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-013 | TA 3.5 – Implementando el registro y la edición de proveedores | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-014 | TA 3.6 – Implementando la asignación del jefe de proyecto | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-015 | TA 3.7 – Implementando el cambio de estado del proyecto | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 06-08-2026 | 08-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-016 | TA 3.8 – Implementando la creación de la solicitud de materiales | Josué Barrera | Incremento 1 | 4 | 07-08-2026 | 09-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-017 | TA 3.9 – Implementando el detalle y la edición de la solicitud de materiales | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 08-08-2026 | 10-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-018 | TA 3.10 – Implementando la consulta y el seguimiento de solicitudes | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 09-08-2026 | 11-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-019 | TA 3.11 – Implementando el panel principal con el menú según el rol | Alexander Hanke | Incremento 1 | 6 | 10-08-2026 | 12-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-020 | TA 3.12 – Cargando los datos de prueba iniciales en la base de datos | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 11-08-2026 | 12-08-2026 | 4 | Finalizado
TA 4 — Modelado y documentación
S1-021 | TA 4.1 – Realizando el modelo entidad-relación del incremento | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 01-08-2026 | 03-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-022 | TA 4.2 – Realizando el diagrama de casos de uso del sistema | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 4 | Finalizado
S1-023 | TA 4.3 – Realizando los diagramas de secuencia del incremento | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 05-08-2026 | 09-08-2026 | 8 | Finalizado
S1-024 | TA 4.4 – Realizando el diagrama de despliegue inicial | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 09-08-2026 | 10-08-2026 | 4 | Finalizado
S1-025 | TA 4.5 – Redactando el informe del Incremento 1 | Roberto Seguel | Incremento 1 | 6 | 10-08-2026 | 14-08-2026 | 8 | Finalizado
S1-026 | TA 4.6 – Construyendo la tabla de esfuerzo y las gráficas del sprint | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 4 | Finalizado
TA 5 — Pruebas y verificación
S1-027 | TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de caja negra de los casos de uso del incremento | Josué Barrera | Incremento 1 | 6 | 12-08-2026 | 14-08-2026 | 6 | Finalizado
S1-028 | TA 5.2 – Documentando los casos de prueba y su evidencia | Roberto Seguel | Incremento 1 | 4 | 13-08-2026 | 15-08-2026 | 4 | Finalizado
S1-029 | TA 5.3 – Corrigiendo los hallazgos levantados en las pruebas | Josué Barrera | Incremento 1 | 4 | 14-08-2026 | 16-08-2026 | 4 | Finalizado
Subtotal Sprint 1 · Incremento 1
SPRINT 2 · INCREMENTO 2 — trabajo nuevo (52 tareas)
T-001 | TA 1.1 – Montando la máquina virtual Ubuntu Server en el servidor HP ProLiant DL20 | Matías Medina | Incremento 2 | 4 | 24-08-2026 | 25-08-2026 | 6 | Finalizado
T-002 | TA 1.2 – Configurando el acceso del servidor a través del firewall Fortinet 30E | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 24-08-2026 | 25-08-2026 | 6 | Finalizado
T-003 | TA 1.3 – Instalando y configurando PostgreSQL en la máquina virtual | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 25-08-2026 | 26-08-2026 | 6 | Finalizado
T-004 | TA 1.4 – Configurando el entorno Django y las variables de despliegue | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 6 | Finalizado
T-005 | TA 1.5 – Publicando el sistema con Gunicorn y WSGI | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 26-08-2026 | 27-08-2026 | 6 | Finalizado
T-006 | TA 1.6 – Configurando el respaldo automático de la base de datos | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 4 | Finalizado
T-007 | TA 2.1 – Ampliando el modelo de datos y generando las migraciones | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 6 | Finalizado
T-008 | TA 2.2 – Completando el mantenedor de proveedores y su listado de materiales | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 27-08-2026 | 29-08-2026 | 8 | Finalizado
T-009 | TA 2.3 – Completando el registro de proyectos y la carga del itemizado | Matías Medina | Incremento 2 | 8 | 27-08-2026 | 29-08-2026 | 8 | Finalizado
T-010 | TA 2.4 – Implementando las notificaciones de cambio de estado de la solicitud | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 28-08-2026 | 30-08-2026 | 6 | Finalizado
T-011 | TA 2.5 – Implementando el registro de cotizaciones por solicitud | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 6 | Finalizado
T-012 | TA 2.6 – Implementando el cálculo automático del valor total de la cotización | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 30-08-2026 | 01-09-2026 | 6 | Finalizado
T-013 | TA 2.7 – Implementando la aprobación y el descarte de líneas de cotización | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 6 | Finalizado
T-014 | TA 2.8 – Implementando la generación de órdenes de compra por proveedor | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 01-09-2026 | 04-09-2026 | 8 | Finalizado
T-015 | TA 2.9 – Implementando la aprobación y el rechazo de órdenes de compra | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 6 | Finalizado
T-016 | TA 2.10 – Implementando la exportación de la orden de compra a PDF | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 03-09-2026 | 05-09-2026 | 8 | Finalizado
T-017 | TA 2.11 – Implementando el envío automático de la orden de compra al proveedor | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 04-09-2026 | 06-09-2026 | 6 | Finalizado
T-018 | TA 2.12 – Implementando las recepciones de bodega y su validación contra la OC | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 01-09-2026 | 04-09-2026 | 8 | Finalizado
T-019 | TA 2.13 – Implementando las salidas de bodega y el stock en tiempo real | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 03-09-2026 | 05-09-2026 | 6 | Finalizado
T-020 | TA 2.14 – Implementando el préstamo y la devolución de herramientas | Cristóbal López | Incremento 2 | 8 | 04-09-2026 | 06-09-2026 | 8 | Finalizado
T-021 | TA 2.15 – Implementando el registro de mermas y las devoluciones a proveedor | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 05-09-2026 | 07-09-2026 | 6 | Finalizado
T-022 | TA 2.16 – Implementando la alerta visual de stock crítico | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 06-09-2026 | 07-09-2026 | 4 | Finalizado
T-023 | TA 2.17 – Implementando la recepción de facturas y su margen de tolerancia | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 05-09-2026 | 08-09-2026 | 8 | Finalizado
T-024 | TA 2.18 – Implementando la vista de Cuentas por Pagar y la exportación a CSV | Cristóbal López | Incremento 2 | 6 | 07-09-2026 | 09-09-2026 | 6 | Finalizado
T-025 | TA 2.19 – Ampliando el control de acceso por rol a Bodega y Contabilidad | Matías Medina | Incremento 2 | 6 | 07-09-2026 | 08-09-2026 | 6 | Finalizado
T-026 | TA 2.20 – Cargando los datos de demostración en la base de datos | Cristóbal López | Incremento 2 | 4 | 08-09-2026 | 09-09-2026 | 4 | Finalizado
T-027 | TA 3.1 – Realizando el modelo entidad-relación extendido | Alexander Hanke | Incremento 2 | 8 | 28-08-2026 | 30-08-2026 | 8 | Finalizado
T-028 | TA 3.2 – Realizando el modelo relacional y la normalización 1FN, 2FN y 3FN | Alexander Hanke | Incremento 2 | 8 | 30-08-2026 | 02-09-2026 | 10 | Finalizado
T-029 | TA 3.3 – Realizando el modelo físico de la base de datos | Roberto Seguel | Incremento 2 | 8 | 01-09-2026 | 03-09-2026 | 8 | Finalizado
T-030 | TA 3.4 – Realizando el diagrama de componentes de la vista de desarrollo | Roberto Seguel | Incremento 2 | 6 | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 6 | Finalizado
T-031 | TA 3.5 – Realizando el diagrama de despliegue de la vista física | Josué Barrera | Incremento 2 | 6 | 03-09-2026 | 05-09-2026 | 6 | Finalizado
T-032 | TA 3.6 – Realizando los diagramas de secuencia del flujo principal | Catalina Lino | Incremento 2 | 14 | 01-09-2026 | 07-09-2026 | 16 | Finalizado
T-033 | TA 3.7 – Realizando los diagramas de secuencia de las excepciones | Catalina Lino | Incremento 2 | 12 | 05-09-2026 | 09-09-2026 | 14 | Finalizado
T-034 | TA 3.8 – Diseñando el árbol de navegación del sistema | Josué Barrera | Incremento 2 | 8 | 04-09-2026 | 06-09-2026 | 8 | Finalizado
T-035 | TA 4.1 – Redactando la introducción y la propuesta de solución | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 6 | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 6 | Finalizado
T-036 | TA 4.2 – Elaborando el Product Backlog List del incremento 2 | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 8 | 01-09-2026 | 03-09-2026 | 8 | Finalizado
T-037 | TA 4.3 – Elaborando el Product Backlog List heredado del incremento 1 | Rocío Olguín | Incremento 2 | 6 | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 6 | Finalizado
T-038 | TA 4.4 – Construyendo el Sprint Backlog en vista externa | Rocío Olguín | Incremento 2 | 10 | 02-09-2026 | 06-09-2026 | 10 | Finalizado
T-039 | TA 4.5 – Elaborando la matriz de ramas del menú habilitadas por rol | Josué Barrera | Incremento 2 | 4 | 06-09-2026 | 07-09-2026 | 4 | Finalizado
T-040 | TA 4.6 – Levantando las capturas de pantalla del sistema en ejecución | Rocío Olguín | Incremento 2 | 10 | 07-09-2026 | 10-09-2026 | 12 | Finalizado
T-041 | TA 4.7 – Construyendo la tabla de esfuerzo del sprint | Alexander Hanke | Incremento 2 | 6 | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 6 | Finalizado
T-042 | TA 4.8 – Generando las gráficas de seguimiento burn-down y burn-up | Alexander Hanke | Incremento 2 | 6 | 10-09-2026 | 11-09-2026 | 4 | Finalizado
T-043 | TA 4.9 – Redactando el cierre del sprint y el análisis del incremento | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 6 | 10-09-2026 | 12-09-2026 | 6 | Finalizado
T-044 | TA 4.10 – Consolidando índices, formato y numeración de figuras y tablas | Rocío Olguín | Incremento 2 | 8 | 10-09-2026 | 13-09-2026 | 8 | Finalizado
T-045 | TA 4.11 – Preparando los anexos y el Documento 0 corregido | Roberto Seguel | Incremento 2 | 6 | 11-09-2026 | 12-09-2026 | 6 | Finalizado
T-046 | TA 4.12 – Documentando las vistas del sistema pantalla por pantalla | Rocío Olguín | Incremento 2 | 6 | 09-09-2026 | 12-09-2026 | 8 | Finalizado
T-047 | TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de regresión de los casos de uso del incremento 1 | Matías Medina | Incremento 2 | 8 | 07-09-2026 | 09-09-2026 | 8 | Finalizado
T-048 | TA 5.2 – Documentando las pruebas de casos de uso heredadas | Emiliano Fernández | Incremento 2 | 6 | 08-09-2026 | 10-09-2026 | 6 | Finalizado
T-049 | TA 5.3 – Documentando las pruebas de casos de uso del incremento 2 | Catalina Lino | Incremento 2 | 10 | 08-09-2026 | 11-09-2026 | 10 | Finalizado
T-050 | TA 5.4 – Registrando la evidencia de las tres iteraciones de pruebas | Josué Barrera | Incremento 2 | 6 | 10-09-2026 | 12-09-2026 | 8 | Finalizado
T-051 | TA 5.5 – Revisando la coherencia entre el documento y el sistema construido | Roberto Seguel | Incremento 2 | 6 | 11-09-2026 | 13-09-2026 | 6 | Finalizado
T-052 | TA 5.6 – Ejecutando la segunda y la tercera iteración de pruebas de caja negra | Catalina Lino | Incremento 2 | 10 | 09-09-2026 | 12-09-2026 | 8 | Finalizado
Subtotal Sprint 2 · Incremento 2
SPRINT 3 · INCREMENTO 3 — trabajo nuevo (33 tareas)
T-053 | TA 1.1 – Ampliando el modelo de datos con las tablas de auditoría y las vistas agregadas para reportes | Alexander Hanke | Incremento 3 | 8 | 15-09-2026 | 17-09-2026 |  | En proceso
T-054 | TA 1.2 – Generando y aplicando las migraciones del incremento | Cristóbal López | Incremento 3 | 4 | 16-09-2026 | 17-09-2026 |  | En proceso
T-055 | TA 1.3 – Configurando el job programado de cierre de sesión por inactividad | Matías Medina | Incremento 3 | 4 | 17-09-2026 | 18-09-2026 |  | En proceso
T-056 | TA 2.1 – Implementando el reporte de consumo consolidado por proyecto | Matías Medina | Incremento 3 | 8 | 17-09-2026 | 19-09-2026 |  | En proceso
T-057 | TA 2.2 – Implementando el reporte de Desviación Presupuestaria | Cristóbal López | Incremento 3 | 8 | 18-09-2026 | 20-09-2026 |  | En proceso
T-058 | TA 2.3 – Implementando el reporte de Mermas y Pérdidas | Matías Medina | Incremento 3 | 6 | 19-09-2026 | 21-09-2026 |  | En proceso
T-059 | TA 2.4 – Implementando el historial de compras por proveedor | Cristóbal López | Incremento 3 | 6 | 20-09-2026 | 22-09-2026 |  | En proceso
T-060 | TA 2.5 – Implementando la exportación de reportes a Excel y PDF | Matías Medina | Incremento 3 | 8 | 21-09-2026 | 23-09-2026 |  | En proceso
T-061 | TA 2.6 – Implementando el buscador de trazabilidad de material u Orden de Compra | Cristóbal López | Incremento 3 | 8 | 22-09-2026 | 24-09-2026 |  | En proceso
T-062 | TA 2.7 – Implementando el envío del enlace temporal de activación de cuenta | Matías Medina | Incremento 3 | 4 | 23-09-2026 | 24-09-2026 |  | En proceso
T-063 | TA 2.8 – Implementando el cierre de sesión automático por inactividad | Cristóbal López | Incremento 3 | 4 | 24-09-2026 | 25-09-2026 |  | En proceso
T-064 | TA 2.9 – Implementando la recuperación de contraseña por correo electrónico | Matías Medina | Incremento 3 | 6 | 24-09-2026 | 26-09-2026 |  | En proceso
T-065 | TA 2.10 – Implementando la advertencia de tamaño de archivo sobre el umbral configurado | Cristóbal López | Incremento 3 | 4 | 25-09-2026 | 26-09-2026 |  | En proceso
T-066 | TA 2.11 – Implementando la descarga y el bloqueo de archivos para edición sin conexión | Matías Medina | Incremento 3 | 6 | 25-09-2026 | 27-09-2026 |  | En proceso
T-067 | TA 2.12 – Implementando la subida de la versión editada y la liberación del bloqueo | Cristóbal López | Incremento 3 | 6 | 26-09-2026 | 28-09-2026 |  | En proceso
T-068 | TA 2.13 – Implementando la configuración de los parámetros generales del sistema | Matías Medina | Incremento 3 | 6 | 27-09-2026 | 28-09-2026 |  | En proceso
T-069 | TA 3.1 – Realizando el modelo entidad-relación extendido del incremento | Alexander Hanke | Incremento 3 | 6 | 20-09-2026 | 22-09-2026 |  | En proceso
T-070 | TA 3.2 – Actualizando el diagrama de componentes con el módulo de reportes | Roberto Seguel | Incremento 3 | 6 | 22-09-2026 | 24-09-2026 |  | En proceso
T-071 | TA 3.3 – Actualizando el diagrama de despliegue de la vista física | Josué Barrera | Incremento 3 | 4 | 23-09-2026 | 24-09-2026 |  | En proceso
T-072 | TA 3.4 – Realizando los diagramas de secuencia del flujo principal | Catalina Lino | Incremento 3 | 10 | 22-09-2026 | 26-09-2026 |  | En proceso
T-073 | TA 3.5 – Realizando los diagramas de secuencia de las excepciones | Catalina Lino | Incremento 3 | 8 | 25-09-2026 | 28-09-2026 |  | En proceso
T-074 | TA 4.1 – Redactando la introducción y la definición del incremento 3 | Rocío Olguín | Incremento 3 | 4 | 26-09-2026 | 27-09-2026 |  | En proceso
T-075 | TA 4.2 – Elaborando el Product Backlog List del incremento 3 | Rocío Olguín | Incremento 3 | 6 | 27-09-2026 | 29-09-2026 |  | En proceso
T-076 | TA 4.3 – Elaborando el Product Backlog List heredado de los incrementos 1 y 2 | Rocío Olguín | Incremento 3 | 6 | 27-09-2026 | 29-09-2026 |  | En proceso
T-077 | TA 4.4 – Levantando las capturas de pantalla del sistema en ejecución | Rocío Olguín | Incremento 3 | 8 | 28-09-2026 | 30-09-2026 |  | En proceso
T-078 | TA 4.5 – Construyendo la tabla de esfuerzo del sprint | Alexander Hanke | Incremento 3 | 4 | 29-09-2026 | 30-09-2026 |  | En proceso
T-079 | TA 4.6 – Generando las gráficas de seguimiento burn-down y burn-up | Alexander Hanke | Incremento 3 | 4 | 30-09-2026 | 01-10-2026 |  | En proceso
T-080 | TA 4.7 – Redactando el cierre del sprint y el análisis del incremento | Rocío Olguín | Incremento 3 | 4 | 30-09-2026 | 01-10-2026 |  | En proceso
T-081 | TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de regresión de los casos de uso de los incrementos 1 y 2 | Josué Barrera | Incremento 3 | 8 | 28-09-2026 | 30-09-2026 |  | En proceso
T-082 | TA 5.2 – Documentando las pruebas de casos de uso heredadas | Rocío Olguín | Incremento 3 | 6 | 29-09-2026 | 01-10-2026 |  | En proceso
T-083 | TA 5.3 – Documentando las pruebas de casos de uso del incremento 3 | Catalina Lino | Incremento 3 | 8 | 29-09-2026 | 01-10-2026 |  | En proceso
T-084 | TA 5.4 – Registrando la evidencia de las tres iteraciones de pruebas | Josué Barrera | Incremento 3 | 6 | 01-10-2026 | 02-10-2026 |  | En proceso
T-085 | TA 5.5 – Revisando la coherencia entre el documento y el sistema construido | Roberto Seguel | Incremento 3 | 4 | 02-10-2026 | 03-10-2026 |  | En proceso
Subtotal Sprint 3 · Incremento 3
TOTAL ACUMULADO DE LOS TRES INCREMENTOS (114 tareas)
Morado: tareas del Incremento 1. Azul: tareas del Incremento 2. Verde: tareas del Incremento 3.
Las HH estimadas y reales de cada sprint se suman con fórmulas; el total acumulado es la suma de los tres subtotales.
Nota: las HH Reales del Sprint 3 se registran cuando el sprint finalice; mientras tanto la columna queda vacía y los gráficos no dependen de ella.

## Gráficas Incremento 2
Gráficas de seguimiento — Gráficas Incremento 2
Burn-Down y Burn-Up del Sprint 2. Los datos salen de la fila «Horas pendientes del Sprint 2» de la tabla de esfuerzo.
Día | Fecha | Pendiente real (HH) | Pendiente planificado (HH) | Acumulado real (HH) | Acumulado planificado (HH) | Alcance comprometido (HH)
0 | Inicio |  |  | 0 | 0
1 | 24-08
2 | 25-08
3 | 26-08
4 | 27-08
5 | 28-08
6 | 29-08
7 | 30-08
8 | 31-08
9 | 01-09
10 | 02-09
11 | 03-09
12 | 04-09
13 | 05-09
14 | 06-09
15 | 07-09
16 | 08-09
17 | 09-09
18 | 10-09
19 | 11-09
20 | 12-09
21 | 13-09

## Gráficas Incremento 3
Gráficas de seguimiento — Gráficas Incremento 3
Burn-Down y Burn-Up del Sprint 3. Los datos salen de la fila «Horas pendientes del Sprint 3» de la tabla de esfuerzo.
Día | Fecha | Pendiente real (HH) | Pendiente planificado (HH) | Acumulado real (HH) | Acumulado planificado (HH) | Alcance comprometido (HH)
0 | Inicio |  |  | 0
1 | 15-09
2 | 16-09
3 | 17-09
4 | 18-09
5 | 19-09
6 | 20-09
7 | 21-09
8 | 22-09
9 | 23-09
10 | 24-09
11 | 25-09
12 | 26-09
13 | 27-09
14 | 28-09
15 | 29-09
16 | 30-09
17 | 01-10
18 | 02-10
19 | 03-10

## Tabla de Esfuerzo
Tabla: “Tabla de esfuerzo acumulada de los Incrementos 1, 2 y 3”
61 días de sprint: 21 del Sprint 1 (morado), 21 del Sprint 2 (azul) y 19 del Sprint 3 (verde). Cada celda son las horas-hombre que quedaban pendientes de esa tarea ese día.
Tarea | Responsable | Incremento | HH | 27-07 | 28-07 | 29-07 | 30-07 | 31-07 | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 24-08 | 25-08 | 26-08 | 27-08 | 28-08 | 29-08 | 30-08 | 31-08 | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 15-09 | 16-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 | 21-09 | 22-09 | 23-09 | 24-09 | 25-09 | 26-09 | 27-09 | 28-09 | 29-09 | 30-09 | 01-10 | 02-10 | 03-10
Tareas pendientes
Horas pendientes acumuladas
Horas pendientes del Sprint 1
Horas pendientes del Sprint 2
Horas pendientes del Sprint 3
SPRINT 1 · INCREMENTO 1 (29 tareas)
TA 1.1 – Levantando los requerimientos con la contraparte de Constructora M5 | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.2 – Redactando el Documento 0 con los requerimientos y los casos de uso | Roberto Seguel | Incremento 1 |  | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.3 – Construyendo la matriz de trazabilidad entre RF, CU y UR | Roberto Seguel | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.4 – Definiendo la distribución de los cuatro incrementos del proyecto | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.1 – Creando el proyecto Django y la estructura de aplicaciones | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.2 – Instalando y configurando PostgreSQL en el equipo de desarrollo | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.3 – Definiendo el patrón MVC++ y la convención de nombres de vistas y controladores | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.4 – Integrando Bootstrap 5 y la plantilla base del sistema | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.1 – Implementando el modelo de usuarios con roles del sistema | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.2 – Implementando el inicio y el cierre de sesión | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.3 – Implementando la creación y la edición de cuentas de usuario | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.4 – Implementando la deshabilitación de cuentas y el control de acceso por rol | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.5 – Implementando el registro y la edición de proveedores | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.6 – Implementando la asignación del jefe de proyecto | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.7 – Implementando el cambio de estado del proyecto | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.8 – Implementando la creación de la solicitud de materiales | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.9 – Implementando el detalle y la edición de la solicitud de materiales | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.10 – Implementando la consulta y el seguimiento de solicitudes | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.11 – Implementando el panel principal con el menú según el rol | Alexander Hanke | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.12 – Cargando los datos de prueba iniciales en la base de datos | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.1 – Realizando el modelo entidad-relación del incremento | Roberto Seguel | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.2 – Realizando el diagrama de casos de uso del sistema | Roberto Seguel | Incremento 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.3 – Realizando los diagramas de secuencia del incremento | Roberto Seguel | Incremento 1 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.4 – Realizando el diagrama de despliegue inicial | Roberto Seguel | Incremento 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.5 – Redactando el informe del Incremento 1 | Roberto Seguel | Incremento 1 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.6 – Construyendo la tabla de esfuerzo y las gráficas del sprint | Roberto Seguel | Incremento 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de caja negra de los casos de uso del incremento | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.2 – Documentando los casos de prueba y su evidencia | Roberto Seguel | Incremento 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.3 – Corrigiendo los hallazgos levantados en las pruebas | Josué Barrera | Incremento 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT 2 · INCREMENTO 2 (52 tareas)
TA 1.1 – Montando la máquina virtual Ubuntu Server en el servidor HP ProLiant DL20 | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.2 – Configurando el acceso del servidor a través del firewall Fortinet 30E | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.3 – Instalando y configurando PostgreSQL en la máquina virtual | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.4 – Configurando el entorno Django y las variables de despliegue | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.5 – Publicando el sistema con Gunicorn y WSGI | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.6 – Configurando el respaldo automático de la base de datos | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.1 – Ampliando el modelo de datos y generando las migraciones | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.2 – Completando el mantenedor de proveedores y su listado de materiales | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.3 – Completando el registro de proyectos y la carga del itemizado | Matías Medina | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.4 – Implementando las notificaciones de cambio de estado de la solicitud | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.5 – Implementando el registro de cotizaciones por solicitud | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.6 – Implementando el cálculo automático del valor total de la cotización | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.7 – Implementando la aprobación y el descarte de líneas de cotización | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.8 – Implementando la generación de órdenes de compra por proveedor | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.9 – Implementando la aprobación y el rechazo de órdenes de compra | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.10 – Implementando la exportación de la orden de compra a PDF | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.11 – Implementando el envío automático de la orden de compra al proveedor | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.12 – Implementando las recepciones de bodega y su validación contra la OC | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.13 – Implementando las salidas de bodega y el stock en tiempo real | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.14 – Implementando el préstamo y la devolución de herramientas | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.15 – Implementando el registro de mermas y las devoluciones a proveedor | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.16 – Implementando la alerta visual de stock crítico | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.17 – Implementando la recepción de facturas y su margen de tolerancia | Matías Medina | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.18 – Implementando la vista de Cuentas por Pagar y la exportación a CSV | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.19 – Ampliando el control de acceso por rol a Bodega y Contabilidad | Matías Medina | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.20 – Cargando los datos de demostración en la base de datos | Cristóbal López | Incremento 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.1 – Realizando el modelo entidad-relación extendido | Alexander Hanke | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.2 – Realizando el modelo relacional y la normalización 1FN, 2FN y 3FN | Alexander Hanke | Incremento 2 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.3 – Realizando el modelo físico de la base de datos | Roberto Seguel | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.4 – Realizando el diagrama de componentes de la vista de desarrollo | Roberto Seguel | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.5 – Realizando el diagrama de despliegue de la vista física | Josué Barrera | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.6 – Realizando los diagramas de secuencia del flujo principal | Catalina Lino | Incremento 2 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.7 – Realizando los diagramas de secuencia de las excepciones | Catalina Lino | Incremento 2 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.8 – Diseñando el árbol de navegación del sistema | Josué Barrera | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.1 – Redactando la introducción y la propuesta de solución | Emiliano Fernández | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.2 – Elaborando el Product Backlog List del incremento 2 | Emiliano Fernández | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.3 – Elaborando el Product Backlog List heredado del incremento 1 | Rocío Olguín | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.4 – Construyendo el Sprint Backlog en vista externa | Rocío Olguín | Incremento 2 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.5 – Elaborando la matriz de ramas del menú habilitadas por rol | Josué Barrera | Incremento 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.6 – Levantando las capturas de pantalla del sistema en ejecución | Rocío Olguín | Incremento 2 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.7 – Construyendo la tabla de esfuerzo del sprint | Alexander Hanke | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.8 – Generando las gráficas de seguimiento burn-down y burn-up | Alexander Hanke | Incremento 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
TA 4.9 – Redactando el cierre del sprint y el análisis del incremento | Emiliano Fernández | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
TA 4.10 – Consolidando índices, formato y numeración de figuras y tablas | Rocío Olguín | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
TA 4.11 – Preparando los anexos y el Documento 0 corregido | Roberto Seguel | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0
TA 4.12 – Documentando las vistas del sistema pantalla por pantalla | Rocío Olguín | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de regresión de los casos de uso del incremento 1 | Matías Medina | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.2 – Documentando las pruebas de casos de uso heredadas | Emiliano Fernández | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.3 – Documentando las pruebas de casos de uso del incremento 2 | Catalina Lino | Incremento 2 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
TA 5.4 – Registrando la evidencia de las tres iteraciones de pruebas | Josué Barrera | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0
TA 5.5 – Revisando la coherencia entre el documento y el sistema construido | Roberto Seguel | Incremento 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
TA 5.6 – Ejecutando la segunda y la tercera iteración de pruebas de caja negra | Catalina Lino | Incremento 2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
Total HH efectivas acumuladas (Incrementos 1 y 2)
SPRINT 3 · INCREMENTO 3 (33 tareas)
TA 1.1 – Ampliando el modelo de datos con las tablas de auditoría y las vistas agregadas para reportes | Alexander Hanke | Incremento 3 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.2 – Generando y aplicando las migraciones del incremento | Cristóbal López | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 1.3 – Configurando el job programado de cierre de sesión por inactividad | Matías Medina | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.1 – Implementando el reporte de consumo consolidado por proyecto | Matías Medina | Incremento 3 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.2 – Implementando el reporte de Desviación Presupuestaria | Cristóbal López | Incremento 3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.3 – Implementando el reporte de Mermas y Pérdidas | Matías Medina | Incremento 3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.4 – Implementando el historial de compras por proveedor | Cristóbal López | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.5 – Implementando la exportación de reportes a Excel y PDF | Matías Medina | Incremento 3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.6 – Implementando el buscador de trazabilidad de material u Orden de Compra | Cristóbal López | Incremento 3 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.7 – Implementando el envío del enlace temporal de activación de cuenta | Matías Medina | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.8 – Implementando el cierre de sesión automático por inactividad | Cristóbal López | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.9 – Implementando la recuperación de contraseña por correo electrónico | Matías Medina | Incremento 3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.10 – Implementando la advertencia de tamaño de archivo sobre el umbral configurado | Cristóbal López | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.11 – Implementando la descarga y el bloqueo de archivos para edición sin conexión | Matías Medina | Incremento 3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.12 – Implementando la subida de la versión editada y la liberación del bloqueo | Cristóbal López | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 2.13 – Implementando la configuración de los parámetros generales del sistema | Matías Medina | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.1 – Realizando el modelo entidad-relación extendido del incremento | Alexander Hanke | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.2 – Actualizando el diagrama de componentes con el módulo de reportes | Roberto Seguel | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.3 – Actualizando el diagrama de despliegue de la vista física | Josué Barrera | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.4 – Realizando los diagramas de secuencia del flujo principal | Catalina Lino | Incremento 3 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 3.5 – Realizando los diagramas de secuencia de las excepciones | Catalina Lino | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.1 – Redactando la introducción y la definición del incremento 3 | Rocío Olguín | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.2 – Elaborando el Product Backlog List del incremento 3 | Rocío Olguín | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.3 – Elaborando el Product Backlog List heredado de los incrementos 1 y 2 | Rocío Olguín | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.4 – Levantando las capturas de pantalla del sistema en ejecución | Rocío Olguín | Incremento 3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.5 – Construyendo la tabla de esfuerzo del sprint | Alexander Hanke | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 4.6 – Generando las gráficas de seguimiento burn-down y burn-up | Alexander Hanke | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
TA 4.7 – Redactando el cierre del sprint y el análisis del incremento | Rocío Olguín | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
TA 5.1 – Ejecutando las pruebas de regresión de los casos de uso de los incrementos 1 y 2 | Josué Barrera | Incremento 3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
TA 5.2 – Documentando las pruebas de casos de uso heredadas | Rocío Olguín | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
TA 5.3 – Documentando las pruebas de casos de uso del incremento 3 | Catalina Lino | Incremento 3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
TA 5.4 – Registrando la evidencia de las tres iteraciones de pruebas | Josué Barrera | Incremento 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
TA 5.5 – Revisando la coherencia entre el documento y el sistema construido | Roberto Seguel | Incremento 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Durante los días de los Sprint 1 y Sprint 2, las tareas del Sprint 3 figuran con la totalidad de sus horas pendientes, porque el alcance ya estaba planificado y aún no se había ejecutado.
Mapa de calor: gris = tarea terminada · verde = pocas horas pendientes · naranjo = muchas horas pendientes.
Durante los 21 días del Sprint 1 las tareas del Sprint 2 figuran con la totalidad de sus horas pendientes, porque el alcance ya estaba comprometido y aún no se ejecutaba.

## Gráficas acumuladas
Gráficas de seguimiento acumuladas — Incrementos 1, 2 y 3
61 días de sprint: 21 del Sprint 1, 21 del Sprint 2 y 19 del Sprint 3. El esfuerzo pendiente parte del total de los tres incrementos y no se reinicia al cambiar de sprint. La línea planificada se calcula por tramo con las horas estimadas de cada incremento, y la real con las horas efectivas.
Día | Fecha | Sprint | Pendiente real (HH) | Pendiente planificado (HH) | Acumulado real (HH) | Acumulado planificado (HH) | Alcance comprometido (HH)
0 | Inicio | Sprint 1
1 | 27-07 | Sprint 1
2 | 28-07 | Sprint 1
3 | 29-07 | Sprint 1
4 | 30-07 | Sprint 1
5 | 31-07 | Sprint 1
6 | 01-08 | Sprint 1
7 | 02-08 | Sprint 1
8 | 03-08 | Sprint 1
9 | 04-08 | Sprint 1
10 | 05-08 | Sprint 1
11 | 06-08 | Sprint 1
12 | 07-08 | Sprint 1
13 | 08-08 | Sprint 1
14 | 09-08 | Sprint 1
15 | 10-08 | Sprint 1
16 | 11-08 | Sprint 1
17 | 12-08 | Sprint 1
18 | 13-08 | Sprint 1
19 | 14-08 | Sprint 1
20 | 15-08 | Sprint 1
21 | 16-08 | Sprint 1
22 | 24-08 | Sprint 2
23 | 25-08 | Sprint 2
24 | 26-08 | Sprint 2
25 | 27-08 | Sprint 2
26 | 28-08 | Sprint 2
27 | 29-08 | Sprint 2
28 | 30-08 | Sprint 2
29 | 31-08 | Sprint 2
30 | 01-09 | Sprint 2
31 | 02-09 | Sprint 2
32 | 03-09 | Sprint 2
33 | 04-09 | Sprint 2
34 | 05-09 | Sprint 2
35 | 06-09 | Sprint 2
36 | 07-09 | Sprint 2
37 | 08-09 | Sprint 2
38 | 09-09 | Sprint 2
39 | 10-09 | Sprint 2
40 | 11-09 | Sprint 2
41 | 12-09 | Sprint 2
42 | 13-09 | Sprint 2
43 | 15-09 | Sprint 3
44 | 16-09 | Sprint 3
45 | 17-09 | Sprint 3
46 | 18-09 | Sprint 3
47 | 19-09 | Sprint 3
48 | 20-09 | Sprint 3
49 | 21-09 | Sprint 3
50 | 22-09 | Sprint 3
51 | 23-09 | Sprint 3
52 | 24-09 | Sprint 3
53 | 25-09 | Sprint 3
54 | 26-09 | Sprint 3
55 | 27-09 | Sprint 3
56 | 28-09 | Sprint 3
57 | 29-09 | Sprint 3
58 | 30-09 | Sprint 3
59 | 01-10 | Sprint 3
60 | 02-10 | Sprint 3
61 | 03-10 | Sprint 3